## Лист1
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в ООО "ПСК"
№ п/п | Заявитель (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель) | Заявленная мощность ЭПУ | Дата поступления заявки | Регистрационный номер | Дата направления подписанного договора и технических условий заявителю | Дата поступления подписанного договора и технических условий от заявителя | Ход выполнения технических условий сетевой организацией | Дата фактического присоединения | Дата фактического приема (передачи)на объект заявителя | Дата составления и подписания документов о технологическом присоединении
1 | ООО "ПромДжет" | 300 кВА | 2017-08-01 | №08 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | Монтаж КЛ 10 кВ и ТП - 10/0,4 кВ завершен | нет | нет | нет
2 | ООО "Галс" | 600 кВА | 2017-09-25 | №09 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | Монтаж КЛ 10 кВ и ТП - 10/0,4 кВ завершен | нет | нет | нет
3 | ООО "СтройТех" | 100 КВА | 2017-11-03 | №10 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | Ведутся работы по монтажу КЛ-0,4 КВ | нет | нет | нет